DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace**

Sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

Zastoupená: Ing. arch. Karlem Adamcem

IČ: 069 68 155

DIČ: CZ06968155

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Jiran a partner architekti s.r.o.

Sídlem: Jana Masaryka 257/26, 120 00 Praha 2

Zastoupený: prof. Ing. arch. Zdeňkem Jiranem

IČ: 24281247

DIČ: CZ24281247

na straně druhé jako autor díla (dále jen „autor“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO na akci „**Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech**“

ze dne 16. 3. 2021

1. Dodatkem č.1 se mění:

Odstavec **2.5 Rozsah plnění dle této smlouvy bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze) zhotovitele:**

1. Analýza zakázky, koncept zadání urbanistické studie
2. Variantní urbanistický návrh řešeného území k projednání (struktura území, porovnání urbanistického měřítka, dopravní vazby, technická infrastruktura)
3. Čistopis studie
4. Podrobnější rozpracování území Staré vodárny a ekonomická bilance předpokládaných demolic a výstavby v území

Odstavec **3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy takto:**

Cena včetně DPH: 1 556 800,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Odstavec **4.1 Závazné termíny pro provedení jednotlivých fází díla:**

Podrobnější rozpracování území Staré vodárny a ekonomická bilance předpokládaných demolic a výstavby v území– nejpozději 8 týdnů ode dne písemného schválení urbanistického návrhu řešeného území bez připomínek

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ustanovení smlouvy o vytvoření autorského díla ze dne 16. 3. 2021, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu smluvních stran, resp. jejich oprávněných zástupců.

2.3. Tato Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015, Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajistí objednatel za plné součinnosti autora.

2.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek (včetně Příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně obsahu Příloh) souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně **nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.**

V Karlových Varech dne 21.12.2021

**Objednatel:**

Kancelář architektury města Karlovy Vary, p.o.

Ing. arch. Karel Adamec

(ředitel KAMKV°) Podpis: Podpis + razítko

**Za Statutární město Karlovy Vary:**

Jméno a příjmení: Ing. Bursík Petr Podpis: Podpis

Jméno a příjmení: Mgr. Trtek Tomáš Podpis: Podpis

**Zhotovitel:**

prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran Podpis: Podpis + razítko